## Planilha1
Categoria | Nome do projeto | Origem do Projeto | Etapa atual | Descrição do desafio | Líder do projeto | Link dos doc | Startup envolvida | Àreas envolvidas no projeto | Cronograma | Dificuldades | Próximos passos | Ponto focal | Progresso | Representante startup | Demandas pendentes | Acesso | Valor do Piloto | Resultado esperado | Supriu a necessidade esperada? | Status
Linna 2021 | Monitoramento do comportamento da área estéril | Esse projeto surgiu da área de produção galênica | . | Identificação de movimento não conforme em área estéril | Bruna Silicani | https://ilibbs.sharepoint.com/:x:/r/sites/Libbs/FG/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB30EFEA5-8FD9-47E0-AA9B-368945DDD810%7D&file=Indicadores%20do% https://ilibbs.sharepoint.com/:x:/r/sites/Libbs/FG/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4C8BFCF7-865E-4AA2-AF71-3C4CA5B71BC7%7D&file=Linna%202021%20e%202022%20-%20Desafios%20lan%C3%A7ados.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Nuveo | Bruna (PD), Elaine (SQ), Roberto (Nuveo) e Jamile (DN) | . | O sistema segue apresentando falhas no monitoramento e emissão de alertas pois devido aos problemas de fornecimento de uniformes coloridos ainda há repetição de cores de uniforme na produção dificultando a diferenciação de colaboradores; O time da Nuveo não conseguiu te acesso ao chat no teams, precisaremos encontrar novas formas de nos conectar de maneira assíncrona(30/04/24); Dificuldade na escolha das cores dos mamacões; Processos ficaram desorganizados no fornecedor devido à saída de pessoas responsáveis. | . | Roberto ou Matheus | . | Roberto ou Matheus |  |  | 100000 | Uso de inteligência artificial para acompanhar o seguimento de regras pelor operadores | ? | Endereçado via Linna
Linna 2021 | Gestão Inteligente de recursos ambientais e geração de resíduos | Esse projeto surgiu da área de Meio Ambiente | . | Aumento do consumo de recursos naturais, devido falta de monitoramento/medição segregado por mini fábrica/produto, não contribuindo para melhor desempenho ambiental e financeiro dos processos; A geração de resíduos (perdas), consumo de água (reuso, potável, desmi) e energia (gás natural, geradores, condensado e outros. Não são totalmente setorizados para medição, cada indicador possui um controle de monitoramento, alguns possuem sistema e outros dados são coletados manualmente, o que dificulta a elaboração de dados por tipo de equipamento, área, utilidade consumida, perdas de produção(resíduos) e rastreabilidade dos dados. | Elaine Leite |  | Cerensa | [9 empty] | 15200 | Redução de horas trabalhadas para captura de dados manuais, maior direcionamento do time para análise dos dados e projetos de otimização de consumo, ser mais assertivo em capturar os principais gaps do processo. | ? | Endereçado via Linna
Linna 2021 | Prever e prevenir problemas na infraestrutura da cadeia de produção | Esse projeto surgiu da área de manutenção e engenharia | . | Perda de capacidade produtiva / rendimento causada por falhas no Liofilizador TELSTAR | . |  | Minerva | [9 empty] | 61500 |  |  | Não Informado
Linna 2021 | Adesão e orientação de pacientes ao uso de medicamentos de alto custo |  | . | Buscamos tecnologias que possibilitem que o paciente de medicamentos de alto custo não abandonem o tratamento por falta de informação ou efeito adverso. | [15 empty] | Não Informado
Linna 2021 | Adesão a tratamentos de uso contínuo |  | . | Buscamos soluções que ajudem na adesão dos pacientes a tomada de medicamentos de uso continuo. | [15 empty] | Não Informado
Linna 2021 | Gestão preditiva de vendas e demandas |  | . | Buscamos soluções que nos ajudem a ter previsões acuradas de vendas e demanda de novos produtos e produtos estabelecidos. | [15 empty] | Não Informado
Linna 2021 | Monitoramento de preços e reembolsos de medicamentos hospitalares |  | . | Buscamos uma ferramenta que possibilite gerar relatórios de preços e reembolsos praticados no mercado. | [15 empty] | Não Informado
Linna 2021 | Inteligência para prevenção de desvios nos sistemas de refrigeração |  | . | Buscamos soluções que automatizem o fluxo de ocorrências, prevejam a quebra e a queda de energia dos sistemas de refrigeração | [15 empty] | Não Informado
Note on R1: Laryssa Soares Ribeiro - Libbs: há necessidade dessa coluna?
Note on S1: Laryssa Soares Ribeiro - Libbs: há necessidade dessa coluna?
Note on T1: Laryssa Soares Ribeiro - Libbs: há necessidade dessa coluna?
Note on F2: Laryssa Soares Ribeiro - Libbs: ou Samuel?